## COSTO DIRECTO
EMPRESA: |  |  | LOGO |  | No. DE PÁGINA
OBRAS:
UBICACIÓN: |  | FECHA: |  | INICIO:
CIUDAD: |  | TERMINACIÓN: |  | PLAZO:
Catálogo de Conceptos
Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | COSTO | Importe
PRELIMINARES Y CIMENTACIÓN
1 | Limpia y Trazo |  |  |  | 17216.0333
1.001 | Trazo y nivelación de terreno con equipo topográfico, estableciendo ejes de referencia . Incluye: consumos, mano de obra, herramienta y equipo. | m2 | 361.15 | 35.6244 | 12865.7669
1.002 | Limpia y desenraice de terreno por medios manuales. Incluye mano de obra, herramienta menor, acopio en obra. | m2 | 361.15 | 12.0456 | 4350.2664
2 | Excavacion |  |  |  | 18246.5232
2.002 | Excavación con maquinaria para formación de zanja en material A, B seco, con excavadora hasta 2.00 metros de profundidad, incl: afloje, extracción, herramienta y mano de obra. Medición compacta en banco. | m3 | 247.02 | 72.6475 | 17945.3834
2.003 | Excavación con herramienta manual para formación de zanja en material A, B seco, hasta 2.00 metros de profundidad, Incluye: afloje, extracción, afine de taludes y fondo, herramienta y mano de obra. Medición compacta en banco. | m3 | 1 | 301.1399 | 301.1399
3 | Cimentacion |  |  |  | 361057.699
3.001 | Plantilla de 5 cm de espesor a base de concreto f c = 100 kg/cm2 tma = 19 mm fabricado en obra. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | m2 | 160.25 | 225.8316 | 36189.5178
3.002 | Cimentación de piedra braza con mortero cemento arena proporción 1:5, hasta una profundidad de 1.50 m. incluye: Materiales, mano de obra y herramienta. | m3 | 156.53 | 2075.4372 | 324868.1811
4 | Cadenas y Castillos |  |  |  | 114073.1446
4.001 | Cadena desplante de 20 x 20 cm a base de concreto f c = 200 kg/cm2, tma = 19 mm, armado con 5 varillas del No. 3 y estribos del No. 2 a cada 20 cm. incluye cimbra y descimbra, colado, vibrado y curado, a cualquier altura. Incluye : materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | m | 204.42 | 465.5153 | 95160.6446
4.002 | Cadena desplante doble de 40 x 20 cm a base de concreto f c = 200 kg/cm2, tma = 19 mm, armado con 10 varillas del No. 3 y estribos del No. 2 a cada 20 cm. incluye cimbra y descimbra, colado, vibrado y curado, a cualquier altura. Incluye : materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | m | 22.25 | 850 | 18912.5
| SUBTOTAL |  |  |  | 510593.4001
| IVA 16% |  |  |  | 81694.944
| TOTAL |  |  |  | 592288.3441
EL IMPORTE TOTAL DE ESTE PRESUPUESTO ES: (SETECIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS 59/100 M.N.

## 1 CAT. CONCEPTOS_PRESUPUESTO_
EMPRESA: |  |  | LOGO |  | No. DE PÁGINA
OBRAS:
UBICACIÓN: |  | FECHA: |  | INICIO:
CIUDAD: |  | TERMINACIÓN: |  | PLAZO:
Catálogo de Conceptos
Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | P.U. | Importe
PRELIMINARES Y CIMENTACIÓN
1 | Limpia y Trazo |  |  |  | 22133.0394
1.001 | Trazo y nivelación de terreno con equipo topográfico, estableciendo ejes de referencia . Incluye: consumos, mano de obra, herramienta y equipo. | m2 | 361.15 | 45.799 | 16540.3099
1.002 | Limpia y desenraice de terreno por medios manuales. Incluye mano de obra, herramienta menor, acopio en obra. | m2 | 361.15 | 15.4859 | 5592.7295
2 | Excavacion |  |  |  | 23457.8437
2.002 | Excavación con maquinaria para formación de zanja en material A, B seco, con excavadora hasta 2.00 metros de profundidad, incl: afloje, extracción, herramienta y mano de obra. Medición compacta en banco. | m3 | 247.02 | 93.3961 | 23070.6964
2.003 | Excavación con herramienta manual para formación de zanja en material A, B seco, hasta 2.00 metros de profundidad, Incluye: afloje, extracción, afine de taludes y fondo, herramienta y mano de obra. Medición compacta en banco. | m3 | 1 | 387.1473 | 387.1473
3 | Cimentacion |  |  |  | 464178.0217
3.001 | Plantilla de 5 cm de espesor a base de concreto f c = 100 kg/cm2 tma = 19 mm fabricado en obra. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | m2 | 160.25 | 290.3305 | 46525.469
3.002 | Cimentación de piedra braza con mortero cemento arena proporción 1:5, hasta una profundidad de 1.50 m. incluye: Materiales, mano de obra y herramienta. | m3 | 156.53 | 2668.1949 | 417652.5526
4 | Cadenas y Castillos |  |  |  | 146369.1161
4.001 | Cadena desplante de 20 x 20 cm a base de concreto f c = 200 kg/cm2, tma = 19 mm, armado con 5 varillas del No. 3 y estribos del No. 2 a cada 20 cm. incluye cimbra y descimbra, colado, vibrado y curado, a cualquier altura. Incluye : materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | m | 204.42 | 598.4694 | 122339.1161
4.002 | Cadena desplante doble de 40 x 20 cm a base de concreto f c = 200 kg/cm2, tma = 19 mm, armado con 10 varillas del No. 3 y estribos del No. 2 a cada 20 cm. incluye cimbra y descimbra, colado, vibrado y curado, a cualquier altura. Incluye : materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | m | 22.25 | 1080 | 24030
| SUBTOTAL |  |  |  | 656138.0208
| IVA 16% |  |  |  | 104982.0833
| TOTAL |  |  |  | 761120.1041
EL IMPORTE TOTAL DE ESTE PRESUPUESTO ES: (SETECIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS 59/100 M.N.

## 2 CATÁLOGO DE MAT.
EMPRESA: |  |  | LOGO |  | No. DE PÁGINA
OBRAS:
UBICACIÓN: |  | FECHA: |  | INICIO:
CIUDAD: |  | TERMINACIÓN: |  | PLAZO:
| CATÁLOGO DE MATERIALES | NOTA: MENCIONAR CUANDO ES FACTBLE AGREGAR EL IVA A LOS MATERIALES
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | COSTO | IVA | COSTO INCL. IVA
MACEM001 | CALHIDRA | TON | 3103.4483 | 496.5517 | 3600
MAMEN001 | HILO CAÑAMO | PZA | 51.7241 | 8.2759 | 60
MAMAD001 | DUELA DE PINO DE 3A. | PZA | 76.6379 | 12.2621 | 88.9
MAMAD002 | BARROTE DE PINO DE 3A. | PZA | 54.3103 | 8.6897 | 63
MAMAD003 | POLIN DE PINO DE 3A. | PZA | 111.2069 | 17.7931 | 129
MAACE001 | CLAVOS DE 2 1/2" | KG | 41.3793 | 6.6207 | 48
MAACE002 | CLAVOS DE 3" | KG | 41.3793 | 6.6207 | 48
MAACE003 | VARILLA DE 3/8" | KG | 20.21 | 3.2336 | 23.4436
MACEM002 | CEMENTO GRIS | TON | 3965.5172 | 634.4828 | 4600
MAAGR001 | ARENA DE MINA | M3 | 400 | 64 | 464
MAAGR002 | GRAVA | M3 | 650 | 104 | 754
MAAGUAP | AGUA TRANSPORTADA EN PIPAS | M3 | 80 | 12.8 | 92.8
MAPIN001 | PINTURA EN AEROSOL | PZA | 54.3103 | 8.6897 | 63
MAMEN002 | MANGUERA DE NIVEL | M | 7 | 1.12 | 8.12
MAACE004 | CLAVOS DE CONCRETO DE 2" | KG | 86 | 13.76 | 99.76
MAMEN003 | LAPIZ DE COLOR | PZA | 12 | 1.92 | 13.92
MAAGR003 | PIEDRA BRAZA DE LA REGIÓN | M3 | 520 | 83.2 | 603.2
MAACE005 | ALAMBRÓN | KG | 30 | 4.8 | 34.8
MAACE006 | ALAMBRE RECOCIDO | KG | 35 | 5.6 | 40.6
MAACE007 | CLAVO DE 4" | KG | 41.3793 | 6.6207 | 48
MAMEN004 | ACEITE REQUEMADO | LTO | 5 | 0.8 | 5.8
MAACE008 | ARMEX DE 12X12 | PZA | 150 | 24 | 174
MAVIB001 | BLOCK DE 15X20X40 CM HUECO PESADO | PZA | 16 | 2.56 | 18.56
MAACE009 | ESCALERILLA CAL. 14 | PZA | 44.97 | 7.1952 | 52.1652
MAPRE001 | VIGUETA DE CONCRETO DE 15 CM DE PERALTE | M | 221 | 35.36 | 256.36
MAVIB002 | BOVEDILLA DE CEMENTO-ARENA DE 15X25X70 | PZA | 18.9 | 3.024 | 21.924
MACOP001 | CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 200 KG/CM2 | M3 | 2050 | 328 | 2378
MAACE010 | MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10X10 | M2 | 18.37 | 2.9392 | 21.3092

## 3 CATÁLOGO DE M. DE O.
EMPRESA: |  |  | LOGO |  | No. DE PÁGINA
OBRAS:
UBICACIÓN: |  | FECHA: |  | INICIO:
CIUDAD: |  | TERMINACIÓN: |  | PLAZO:
CATÁLOGO DE MANO DE OBRA
CÓDIGO | CATEGORÍA | UNIDAD | SAL. BASE | FACTOR DE SALARIO REAL | SALARIO REAL
MO08003 | TÉCNICO TOPÓGRAFO | JOR | 700 | 1.7531 | 1227.1942
MO01002 | AYUDANTE ESPECIALIZADO | JOR | 300 | 1.788 | 536.3995
MO02001 | OFICIAL ALBAÑIL | JOR | 450 | 1.7711 | 796.9968
MO01001 | PEÓN | JOR | 285.7143 | 1.7928 | 512.24
MO08001 | CABO DE OFICIOS | JOR | 700 | 1.7531 | 1227.1942
MO08002 | OPERADOR DE RETROEXCAVADORA Y/0 CAMION DE VOLTEO | JOR | 550 | 1.762 | 969.0758
MO04001 | OFICIAL FIERRERO | JOR | 500 | 1.7661 | 883.0363
MO04002 | OFICIAL CARPINTERO DE O. N. | JOR | 500 | 1.7661 | 883.0363
MO08003 | OPERADOR DE MAQUINARIA MENOR | JOR | 450 | 1.7711 | 796.9968

## 4 CATÁLOGO DE EQ. Y HERR
EMPRESA: |  |  | LOGO |  | No. DE PÁGINA
OBRAS:
UBICACIÓN: |  | FECHA: |  | INICIO:
CIUDAD: |  | TERMINACIÓN: |  | PLAZO:
CATÁLOGO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | COSTO HORARIO MÁQUINA | CANTIDAD | IMPORTE
%MO01 | HERRAMIENTA MENOR (3-5%) | %
%MO02 | EQUIPO DE SEGURIDAD (2-3% | %
%MO03 | ANDAMIOS (5-10%) | %
EQESTT01 | ESTACIÓN TOTAL 1" Y EQUIPO DE TOPOGRAFÍA | HORA | 307.7839
EQRET001 | RETROEXCAVADORA CAT- 426 C DE 85 HP | HORA | 726.4749
EQREV001 | REVOLVEDORA DE CONCRETO PARA 1 BULTO, CON MOTOR DE GASOLINA DE 14 HP | HORA | 171.4288
EQ VIBC01 | VIBRADOR PARA CONCRETO CON MOTOR DE DE GASOLINA DE 4 HP | HORA | 123.87

## 5 CATÁLOGO DE BÁSICOS
EMPRESA: |  |  | LOGO |  | No. DE PÁGINA
OBRAS:
UBICACIÓN: |  | FECHA: |  | INICIO:
CIUDAD: |  | TERMINACIÓN: |  | PLAZO:
CATÁLOGO DE BÁSICOS AUXILIARES
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | COSTO | CANTIDAD | IMPORTE
CUAD001 | CUADRILLA No. 1 (1 PEÓN + 1/20 DE CABO DE OFICIOS) | JOR | 573.5997
CUAD002 | CUADRILLA No. 2 (1 OF. ALBAÑIL + 1 PEÓN + 2/20 DE CABO DE OFICIOS) | JOR | 1431.9563
CUAD003 | CUADRILLA No- 3 (1 OF. FIERRERO + 1 AYUD. ESPECIALIZ. +2/20 DE CABO DE OFICIOS | JOR | 1542.1552
CUAD004 | CUADRILLA No- 4 (1 OF. CARP. DE OBRA NEGRA + 1 AYUD. ESPECIALIZ. +2/20 DE CABO DE OFICIOS | JOR | 1544
CUAD005 | CUADRILLA No. 5 (1 OF. ALBAÑIL + 4 PEÓN + 5/20 DE CABO DE OFICIOS) | JOR | 3152.7554
CUAD006 | CUADRILLA No. 6 (1 TÉCNICO TOPÓGRAFO +2 AYUDANTES ESPECIALIZADOS) | JOR | 2299.9932
BAMOR01 | MORTERO CEMENTO -ARENA PROP. 1:3 | M3 | 2484.1738
BAMOR02 | MORTERO CEMENTO -ARENA PROP. 1:4 | M3 | 2174.4524
BAMOR03 | MORTERO CEMENTO -ARENA PROP. 1:5 | M3 | 1908.47
BAMOR04 | MORTERO CEMENTO -ARENA PROP. 1:6 | M3 | 1686.22
BACON001 | CONCRETO F'C= 100 KG/CM2, HECHO EN OBRA, A.M. 19 MM, REV. 10-12, R.N. | M3 | 2468.9389
BACON002 | CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, HECHO EN OBRA, A.M. 19 MM, REV. 10-12, R.N. | M3 | 2705.4665
BACON003 | CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, HECHO EN OBRA, A.M. 19 MM, REV. 10-12, R.N. | M3 | 2814.163
BACON004 | CONCRETO F'C= 250 KG/CM2, HECHO EN OBRA, A.M. 19 MM, REV. 10-12, R.N. | M3 | 3073.43
BACON005 | CONCRETO F'C= 300 KG/CM2, HECHO EN OBRA, A.M. 19 MM, REV. 10-12, R.N. | M3 | 3375.93
BACON006 | CONCRETO F'C= 350 KG/CM2, HECHO EN OBRA, A.M. 19 MM, REV. 10-12, R.N. | M3 | 3708.6506

## 6 MATRIZ DE BÁSICOS
EMPRESA: |  |  | LOGO |  | No. DE PÁGINA
OBRAS:
UBICACIÓN: |  | FECHA: |  | INICIO:
CIUDAD: |  | TERMINACIÓN: |  | PLAZO:
| MATRIZ DE BÁSICOS AUXILIARES | NOTA: ¿POR QUÉ A LOS BÁSICOS AUXILIARES NO SE LES AGREGA INDIRECTOS?
CODIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD
CUAD001 | CUADRILLA No. 1 (1 PEÓN + 1/20 DE CABO DE OFICIOS) | JOR
CODIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | COSTO | CANTIDAD | IMPORTES
MATERIALES
SUBTOTAL DE MATERIALES
MANO DE OBRA
MO01001 | PEÓN | JOR | 512.24 | 1 | 512.24
MO08001 | CABO DE OFICIOS | JOR | 1227.1942 | 0.05 | 61.3597
| SUBTOTAL DE MANO DE OBRA |  |  |  | 573.5997
EQUIPO Y HERRAMIENTA
SUBTOTAL DE EQUIPO Y HERRAMIENTA
BÁSICOS
SUBTOTAL DE BÁSICOS
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 573.5997
CODIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD
CUAD002 | CUADRILLA No. 2 (1 OF. ALBAÑIL + 1 PEÓN + 2/20 DE CABO DE OFICIOS) | JOR
CODIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | COSTO | CANTIDAD | IMPORTES
MATERIALES
SUBTOTAL DE MATERIALES
MANO DE OBRA
MO01001 | PEÓN | JOR | 512.24 | 1 | 512.24
MO02001 | OFICIAL ALBAÑIL | JOR | 796.9968 | 1 | 796.9968
MO08001 | CABO DE OFICIOS | JOR | 1227.1942 | 0.1 | 122.7194
| SUBTOTAL DE MANO DE OBRA |  |  |  | 1431.9563
EQUIPO Y HERRAMIENTA
SUBTOTAL DE EQUIPO Y HERRAMIENTA
BÁSICOS
SUBTOTAL DE BÁSICOS
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 1431.9563
CODIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD
CUAD003 | CUADRILLA No- 3 (1 OF. FIERRERO + 1 AYUD. ESPECIALIZ. +2/20 DE CABO DE OFICIOS | JOR
CODIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | COSTO | CANTIDAD | IMPORTES
MATERIALES
SUBTOTAL DE MATERIALES
MANO DE OBRA
MO01002 | AYUDANTE ESPECIALIZADO | JOR | 536.3995 | 1 | 536.3995
MO04001 | OFICIAL FIERRERO | JOR | 883.0363 | 1 | 883.0363
MO08001 | CABO DE OFICIOS | JOR | 1227.1942 | 0.1 | 122.7194
| SUBTOTAL DE MANO DE OBRA |  |  |  | 1542.1552
EQUIPO Y HERRAMIENTA
SUBTOTAL DE EQUIPO Y HERRAMIENTA
BÁSICOS
SUBTOTAL DE BÁSICOS
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 1542.1552
CODIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD
CUAD006 | CUADRILLA No. 6 (1 TÉCNICO TOPÓGRAFO +2 AYUDANTES ESPECIALIZADOS) | JOR
CODIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | COSTO | CANTIDAD | IMPORTES
MATERIALES
SUBTOTAL DE MATERIALES
MANO DE OBRA
MO08003 | TÉCNICO TOPÓGRAFO | JOR | 1227.1942 | 1 | 1227.1942
MO01002 | AYUDANTE ESPECIALIZADO | JOR | 536.3995 | 2 | 1072.7991
| SUBTOTAL DE MANO DE OBRA |  |  |  | 2299.9932
EQUIPO Y HERRAMIENTA
SUBTOTAL DE EQUIPO Y HERRAMIENTA
BÁSICOS
SUBTOTAL DE BÁSICOS
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 2299.9932
CODIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD
CUAD005 | CUADRILLA No. 5 (1 OF. ALBAÑIL + 4 PEÓN + 5/20 DE CABO DE OFICIOS) | JOR
CODIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | COSTO | CANTIDAD | IMPORTES
MATERIALES
SUBTOTAL DE MATERIALES
MANO DE OBRA
MO02001 | OFICIAL ALBAÑIL | JOR | 796.9968 | 1 | 796.9968
MO01001 | PEÓN | JOR | 512.24 | 4 | 2048.9601
MO08001 | CABO DE OFICIOS | JOR | 1227.1942 | 0.25 | 306.7985
| SUBTOTAL DE MANO DE OBRA |  |  |  | 3152.7554
EQUIPO Y HERRAMIENTA
SUBTOTAL DE EQUIPO Y HERRAMIENTA
BÁSICOS
SUBTOTAL DE BÁSICOS
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 3152.7554
CODIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD
BAMOR01 | MORTERO CEMENTO -ARENA PROP. 1:3 | M3
CODIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | COSTO | CANTIDAD | IMPORTES
MATERIALES
MACEM002 | CEMENTO GRIS | TON | 3965.5172 | 0.51 | 2022.4138
MAAGR001 | ARENA DE MINA | M3 | 400 | 1.1 | 440
MAAGUAP | AGUA TRANSPORTADA EN PIPAS | M3 | 80 | 0.272 | 21.76
| SUBTOTAL DE MATERIALES |  |  |  | 2484.1738
MANO DE OBRA
0
0
0
| SUBTOTAL DE MANO DE OBRA |  |  |  | 0
EQUIPO Y HERRAMIENTA
SUBTOTAL DE EQUIPO Y HERRAMIENTA
BÁSICOS
SUBTOTAL DE BÁSICOS
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 2484.1738
CODIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD
BAMOR02 | MORTERO CEMENTO -ARENA PROP. 1:4 | M3
CODIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | COSTO | CANTIDAD | IMPORTES
MATERIALES
MACEM002 | CEMENTO GRIS | TON | 3965.5172 | 0.43 | 1705.1724
MAAGR001 | ARENA DE MINA | M3 | 400 | 1.12 | 448
MAAGUAP | AGUA TRANSPORTADA EN PIPAS | M3 | 80 | 0.266 | 21.28
| SUBTOTAL DE MATERIALES |  |  |  | 2174.4524
MANO DE OBRA
0
0
0
| SUBTOTAL DE MANO DE OBRA |  |  |  | 0
EQUIPO Y HERRAMIENTA
SUBTOTAL DE EQUIPO Y HERRAMIENTA
BÁSICOS
SUBTOTAL DE BÁSICOS
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 2174.4524
CODIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD
BACON001 | CONCRETO F'C= 100 KG/CM2, HECHO EN OBRA, A.M. 19 MM, REV. 10-12, R.N. | M3
CODIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | COSTO | CANTIDAD | IMPORTES
| MATERIALES |  |  |  |  | C= 1/R
MACEM002 | CEMENTO GRIS | TON | 3965.5172 | 0.26 | 1031.0345
MAAGR001 | ARENA DE MINA | M3 | 400 | 0.5 | 200
MAAGR002 | GRAVA | M3 | 650 | 0.68 | 442
MAAGUAP | AGUA TRANSPORTADA EN PIPAS | M3 | 80 | 0.195 | 15.6 | C= 1/R
| SUBTOTAL DE MATERIALES |  |  |  | 1688.6345
| MANO DE OBRA |  |  |  |  | 1 | 8
CUAD005 | CUADRILLA No. 5 (1 OF. ALBAÑIL + 4 PEÓN + 5/20 DE CABO DE OFICIOS) | JOR | 3152.7554 | 0.16667 | 525.4592 | 0.16667 | 1.3333
0
0
| SUBTOTAL DE MANO DE OBRA |  |  |  | 525.4592
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO01 | HERRAMIENTA MENOR (3-5%) | % | 525.4592 | 0.03 | 15.7638
%MO02 | EQUIPO DE SEGURIDAD (2-3% | % | 525.4592 | 0.02 | 10.5092
EQREV001 | REVOLVEDORA DE CONCRETO PARA 1 BULTO, CON MOTOR DE GASOLINA DE 14 HP | HORA | 171.4288 | 1.3333 | 228.5722
| SUBTOTAL DE EQUIPO Y HERRAMIENTA |  |  |  | 254.8452
BÁSICOS
SUBTOTAL DE BÁSICOS
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 2468.9389
CODIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD
BACON002 | CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, HECHO EN OBRA, A.M. 19 MM, REV. 10-12, R.N. | M3
CODIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | COSTO | CANTIDAD | IMPORTES
| MATERIALES |  |  |  |  | C= 1/R
MACEM002 | CEMENTO GRIS | TON | 3965.5172 | 0.323 | 1280.8621
MAAGR001 | ARENA DE MINA | M3 | 400 | 0.48 | 192
MAAGR002 | GRAVA | M3 | 650 | 0.67 | 435.5
MAAGUAP | AGUA TRANSPORTADA EN PIPAS | M3 | 80 | 0.21 | 16.8
| SUBTOTAL DE MATERIALES |  |  |  | 1925.1621
| MANO DE OBRA |  |  |  |  | 1 | 8
CUAD005 | CUADRILLA No. 5 (1 OF. ALBAÑIL + 4 PEÓN + 5/20 DE CABO DE OFICIOS) | JOR | 3152.7554 | 0.16667 | 525.4592 | 0.16667 | 1.3333
0
0
| SUBTOTAL DE MANO DE OBRA |  |  |  | 525.4592
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO01 | HERRAMIENTA MENOR (3-5%) | % | 525.4592 | 0.03 | 15.7638
%MO02 | EQUIPO DE SEGURIDAD (2-3% | % | 525.4592 | 0.02 | 10.5092
EQREV001 | REVOLVEDORA DE CONCRETO PARA 1 BULTO, CON MOTOR DE GASOLINA DE 14 HP | HORA | 171.4288 | 1.3333 | 228.5722
| SUBTOTAL DE EQUIPO Y HERRAMIENTA |  |  |  | 254.8452
BÁSICOS
SUBTOTAL DE BÁSICOS
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 2705.4665
CODIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD
BACON003 | CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, HECHO EN OBRA, A.M. 19 MM, REV. 10-12, R.N. | M3
CODIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | COSTO | CANTIDAD | IMPORTES
| MATERIALES |  |  |  |  | C= 1/R
MACEM002 | CEMENTO GRIS | TON | 3965.5172 | 0.355 | 1407.7586
MAAGR001 | ARENA DE MINA | M3 | 400 | 0.47 | 188 | jor | m3
MAAGR002 | GRAVA | M3 | 650 | 0.65 | 422.5 | 1 | 6
MAAGUAP | AGUA TRANSPORTADA EN PIPAS | M3 | 80 | 0.195 | 15.6 | 0.16667 | 1
| SUBTOTAL DE MATERIALES |  |  |  | 2033.8586
| MANO DE OBRA |  |  |  |  | 1 | 8
CUAD005 | CUADRILLA No. 5 (1 OF. ALBAÑIL + 4 PEÓN + 5/20 DE CABO DE OFICIOS) | JOR | 3152.7554 | 0.16667 | 525.4592 | 0.16667 | 1.3333
0
0
| SUBTOTAL DE MANO DE OBRA |  |  |  | 525.4592
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO01 | HERRAMIENTA MENOR (3-5%) | % | 525.4592 | 0.03 | 15.7638
%MO02 | EQUIPO DE SEGURIDAD (2-3% | % | 525.4592 | 0.02 | 10.5092
EQREV001 | REVOLVEDORA DE CONCRETO PARA 1 BULTO, CON MOTOR DE GASOLINA DE 14 HP | HORA | 171.4288 | 1.3333 | 228.5722
| SUBTOTAL DE EQUIPO Y HERRAMIENTA |  |  |  | 254.8452
BÁSICOS
SUBTOTAL DE BÁSICOS
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 2814.163
CODIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD
BACON006 | CONCRETO F'C= 350 KG/CM2, HECHO EN OBRA, A.M. 19 MM, REV. 10-12, R.N. | M3
CODIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | COSTO | CANTIDAD | IMPORTES
| MATERIALES |  |  |  |  | C= 1/R
MACEM002 | CEMENTO GRIS | TON | 3965.5172 | 0.534 | 2117.5862
MAAGR001 | ARENA DE MINA | M3 | 400 | 0.494 | 197.6 | jor | m3
MAAGR002 | GRAVA | M3 | 650 | 0.916 | 595.4 | 1 | 6
MAAGUAP | AGUA TRANSPORTADA EN PIPAS | M3 | 80 | 0.222 | 17.76 | 0.16667 | 1
| SUBTOTAL DE MATERIALES |  |  |  | 2928.3462
| MANO DE OBRA |  |  |  |  | 1 | 8
CUAD005 | CUADRILLA No. 5 (1 OF. ALBAÑIL + 4 PEÓN + 5/20 DE CABO DE OFICIOS) | JOR | 3152.7554 | 0.16667 | 525.4592 | 0.16667 | 1.3333
0
0
| SUBTOTAL DE MANO DE OBRA |  |  |  | 525.4592
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO01 | HERRAMIENTA MENOR (3-5%) | % | 525.4592 | 0.03 | 15.7638
%MO02 | EQUIPO DE SEGURIDAD (2-3% | % | 525.4592 | 0.02 | 10.5092
EQREV001 | REVOLVEDORA DE CONCRETO PARA 1 BULTO, CON MOTOR DE GASOLINA DE 14 HP | HORA | 171.4288 | 1.3333 | 228.5722
| SUBTOTAL DE EQUIPO Y HERRAMIENTA |  |  |  | 254.8452
BÁSICOS
SUBTOTAL DE BÁSICOS
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 3708.6506

## 7 FACTOR SAL REAL
CÁLCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL
FSR = Ps(Tp/Tl) + Tp/Tl (Art. 191 RL.O.P y S.R.M.)
| DATOS |  |  | DIAS FESTIVOS POR LEY |  |  | CALCULO DEL TP
| SALARIO MINIMO | 278.8 |  |  |  |  | DIAS CALENDARIO (Dical) |  | 365
| UMA | 113.14 |  | 1 de enero |  |  | DIAS AGUINALDO |  | 15
| 3 UMAS | 339.42 |  | 5 de febrero |  |  | DIAS POR PRIMA VACACIONAL (25%) |  | 3
| DIAS CALENDARIO | 365 |  | 21 de marzo |  |  | Tp |  | 383
| VACACIONES | 12 |  | 1 de mayo
| AGUINALDO | 15 |  | 16 de septiembre
| PRIMA VACACIONAL | 25% |  | 1 de Octubre (C/6 años)
| SAR | 2% |  | 20 de novembre
| INFONAVIT | 5% |  | 25 de diciembre
| FACTOR DE RIESGO DE TRABAJO | 7.5888 |  |  |  |  | FSBC = Tp/Dical |  | 1.0493
| VACACIONES | 12 |  |  |  |  | CALCULO DE Tl | Tl es el total de días laborados en un año
| DIAS FESTIVOS POR LEY | 7
| DOMINGOS | 52 |  |  |  |  | Tl = Dical - Dias no laborados
| DIAS POR COSTUMBRE | 2 |  |  |  |  | Tl = 366 -76 |  | 290
| DIAS PERDIDOS POR CONDICIONES CLIMATOLOGICAS | 2 |  |  |  |  | Tl |  | 290
| Dinla | 75 |  |  |  |  | Tp/Tl |  | 1.3207 | 1.3207
CALCULO DEL FACTOR PS | [21 empty] | FSR = Ps(Tp/Tl) + Tp/Tl
CODIGO | CATEGORIA | SALARIO BASE | FACTOR DE SALARIO BASE COTIZACIÓN (FSBC) | SALARIO BASE COTIZACIÓN | DIFERENCIA POR EXCEDENTE A 3 UMAS | APLICACIÓN DEL IMSS AL EXCEDENTE | RIESGO DE TRABAJO | CUOTA FIJA | PRESTACIONES EN DINERO | GASTOS MÉDICOS PENSIONADOS | INVALIDEZ Y VIDA | FONDO PARA EL RETIRO (SAR) | CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ |  |  | GUARDERÍA Y PRESTACIONES SOCIALES | INFONAVIT | IMPUESTO SOBRE NÓMINA | SUMA DE PRESTACIONES | FACTOR PS | Tp/Tl | FACTOR DE SALARIO REAL
| CARGOS POR IMSS PATRÓN + TRABAJADOR |  |  |  |  | 1.5% | 7.589% | 20.4% | 0.95% | 1.425% | 2.375% | 2% | PATRON | TRABAJADOR | TOTAL | 1% | 5% | 2%
MO08003 | TÉCNICO TOPÓGRAFO | 700 | 1.0493 | 734.5205 | 395.1005 | 5.9265 | 55.7409 | 23.0806 | 6.9779 | 10.4669 | 17.4449 | 14.6904 | 39.1573 | 8.2634 | 47.4206 | 7.3452 | 36.726 | 14.6904 | 240.5104 | 0.32744 | 1.3207 | 1.7531 | 1.7531
MO01002 | AYUDANTE ESPECIALIZADO | 300 | 1.0493 | 314.7945 | -24.6255 | 0 | 23.889 | 23.0806 | 2.9905 | 4.4858 | 7.4764 | 6.2959 | 14.4428 | 3.5414 | 17.9842 | 3.1479 | 15.7397 | 6.2959 | 111.3859 | 0.35384 | 1.3207 | 1.788
MO02001 | OFICIAL ALBAÑIL | 450 | 1.0493 | 472.1918 | 132.7718 | 1.9916 | 35.8335 | 23.0806 | 4.4858 | 6.7287 | 11.2146 | 9.4438 | 25.1725 | 5.3122 | 30.4847 | 4.7219 | 23.6096 | 9.4438 | 161.0386 | 0.34104 | 1.3207 | 1.7711
MO01001 | PEÓN | 285.7143 | 1.0493 | 299.8043 | -39.6157 | 0 | 22.7514 | 23.0806 | 2.8481 | 4.2722 | 7.1204 | 5.9961 | 13.755 | 3.3728 | 17.1278 | 2.998 | 14.9902 | 5.9961 | 107.1809 | 0.3575 | 1.3207 | 1.7928
MO08001 | CABO DE OFICIOS | 700 | 1.0493 | 734.5205 | 395.1005 | 5.9265 | 55.7409 | 23.0806 | 6.9779 | 10.4669 | 17.4449 | 14.6904 | 39.1573 | 8.2634 | 47.4206 | 7.3452 | 36.726 | 14.6904 | 240.5104 | 0.32744 | 1.3207 | 1.7531
MO08002 | OPERADOR DE RETROEXCAVADORA Y/0 CAMION DE VOLTEO | 550 | 1.0493 | 577.1233 | 237.7033 | 3.5655 | 43.7964 | 23.0806 | 5.4827 | 8.224 | 13.7067 | 11.5425 | 30.7664 | 6.4926 | 37.2591 | 5.7712 | 28.8562 | 11.5425 | 192.8273 | 0.33412 | 1.3207 | 1.762
MO04001 | OFICIAL FIERRERO | 500 | 1.0493 | 524.6575 | 185.2375 | 2.7786 | 39.8149 | 23.0806 | 4.9842 | 7.4764 | 12.4606 | 10.4932 | 27.9695 | 5.9024 | 33.8719 | 5.2466 | 26.2329 | 10.4932 | 176.9329 | 0.33724 | 1.3207 | 1.7661
MO04002 | OFICIAL CARPINTERO DE O. N. | 500 | 1.0493 | 524.6575 | 185.2375 | 2.7786 | 39.8149 | 23.0806 | 4.9842 | 7.4764 | 12.4606 | 10.4932 | 27.9695 | 5.9024 | 33.8719 | 5.2466 | 26.2329 | 10.4932 | 176.9329 | 0.33724 | 1.3207 | 1.7661
MO08003 | OPERADOR DE MAQUINARIA MENOR | 450 | 1.0493 | 472.1918 | 132.7718 | 1.9916 | 35.8335 | 23.0806 | 4.4858 | 6.7287 | 11.2146 | 9.4438 | 25.1725 | 5.3122 | 30.4847 | 4.7219 | 23.6096 | 9.4438 | 161.0386 | 0.34104 | 1.3207 | 1.7711

## 8 COSTO HOR MAQUINA
EMPRESA: |  |  | LOGO |  | No. DE PÁGINA
OBRAS:
UBICACIÓN: |  | FECHA: |  | INICIO:
CIUDAD: |  | TERMINACIÓN: |  | PLAZO:
ANÁLISIS DE COSTO HORARIO MÁQUINA
EQESTT01 | ESTACIÓN TOTAL 1" Y EQUIPO DE TOPOGRAFÍA | HORA
DATOS
PRECIO DE ADQUISICIÓN | 68700 |  |  | VIDA ECONÓMICA AÑOS | 4
PRECIO DE JUEGO DE LLANTAS |  |  |  | HS. POR AÑO | 1600
VIDA ECONÓMICA DE LLANTAS (HS) |  |  |  | VIDA ECONÓMICA (HS) | 6400
VALOR DE LA MAQUINA | 68700 |  |  | POTENCIA NOMINAL (HP) | 0
VALOR DE RESCATE | 10% | 6870 |  | COSTO COMBUSTIBLE | 21
TASA DE INTERÉS (i) | 10.35% |  |  | COSTO LUBRICANTE (LTO) | 85
PRIMA SEGUROS | 6% |  |  | FACTOR DE OPERACIÓN | 0.8
SALARIO REAL DEL OPERADOR | 2299.9932 |  |  | POTENCIA DE OPERACIÓN
HS. EFECTIVAS/JORNADA | 8 |  |  | FACTOR DE MANTENIMIENTO | 0.7
T IEMPO ENTRE CAMBIO DE ACEITE (HS) |  |  |  | COEFICIENTE DE COMBUSTIBLES | 0.1514 | .1514-0.2271 | 205.1282 | 2.0513
|  |  |  | COEFICIENTE DE LUBRICANTES | 0.003 |  |  | 1/
|  |  |  | CAPACIDAD DEL CARTER | 19
CÁLCULO DE CARGOS
| CARGOS FIJOS | CARGO
DEPRECIACIÓN | D= (Vm - Vr)/Ve | 9.6609
INVERSIÓN | Im = ((Vm + Vr)/2Hea)*i | 2.4442
SEGUROS | Sm = ((Vm + Vr)/2Hea)*s | 1.4169
MANTENIMIENTO | M = Ko * D | 6.7627
| SUBTOTAL DE CARGOS FIJOS | 20.2847
CONSUMOS
COMBUSTIBLE | Co = Fc * Po * Pc | 0
LUBRICANTES | Lb = [(Fa*Po) + CC/Ca]*Pa
LLANTAS | N= Pn/Vn
SUBTOTAL DE CONSUMOS
OPERACIÓN
OPERADOR DE MAQ. MAYOR | PO = Sr/Ht | 287.4992
| SUBTOTAL DE OPERACIÓN | 287.4992
| COSTO HORARIO MAQUINA | 307.7839 | 0
EMPRESA: |  |  | LOGO |  | No. DE PÁGINA
OBRAS:
UBICACIÓN: |  | FECHA: |  | INICIO:
CIUDAD: |  | TERMINACIÓN: |  | PLAZO:
ANÁLISIS DE COSTO HORARIO MÁQUINA
EQRET001 | RETROEXCAVADORA CAT- 426 C DE 85 HP | HORA
DATOS
PRECIO DE ADQUISICIÓN | 1910000 |  |  | VIDA ECONÓMICA AÑOS | 6
PRECIO DE JUEGO DE LLANTAS | 82500 |  |  | HS. POR AÑO | 2000
VIDA ECONÓMICA DE LLANTAS (HS) | 3000 |  |  | VIDA ECONÓMICA (HS) | 12000
VALOR DE LA MAQUINA | 1827500 |  |  | POTENCIA NOMINAL (HP) | 85
VALOR DE RESCATE | 12% | 219300 |  | COSTO COMBUSTIBLE | 21.98
TASA DE INTERÉS (i) | 10.35% |  |  | COSTO LUBRICANTE (LTO) | 106
PRIMA SEGUROS | 6% |  |  | FACTOR DE OPERACIÓN | 0.8
SALARIO REAL DEL OPERADOR | 969.0758 |  |  | POTENCIA DE OPERACIÓN | 68
HS. EFECTIVAS/JORNADA | 8 |  |  | FACTOR DE MANTENIMIENTO | 0.8
T IEMPO ENTRE CAMBIO DE ACEITE (HS) | 400 |  |  | COEFICIENTE DE COMBUSTIBLES | 0.1514 | .1514-0.2271 | 205.1282 | 2.0513
|  |  |  | COEFICIENTE DE LUBRICANTES | 0.003 |  |  | 1/
|  |  |  | CAPACIDAD DEL CARTER | 19
CÁLCULO DE CARGOS
| CARGOS FIJOS | CARGO
DEPRECIACIÓN | D= (Vm - Vr)/Ve | 134.0167 | 134.0167
INVERSIÓN | Im = ((Vm + Vr)/2Hea)*i | 52.9609 | 52.9609
SEGUROS | Sm = ((Vm + Vr)/2Hea)*s | 30.702 | 30.702
MANTENIMIENTO | M = Ko * D | 107.2133 | 107.2133
| SUBTOTAL DE CARGOS FIJOS | 324.893 | 324.893
CARGOS POR CONSUMOS
COMBUSTIBLE | Co = Fc * Po * Pc | 226.2885 | 226.2885
LUBRICANTES | Lb = [(Fa*Po) + CC/Ca]*Pa | 26.659 | 26.659
LLANTAS | N= Pn/Vn | 27.5 | 27.5
| SUBTOTAL DE CONSUMOS | 280.4475 | 280.4475
CARGOS POR OPERACIÓN
OPERADOR DE MAQ. MAYOR | PO = Sr/Ht | 121.1345 | 121.1345
| SUBTOTAL DE OPERACIÓN | 121.1345 | 121.1345
| COSTO HORARIO MAQUINA | 726.4749 | 726.4749
EMPRESA: |  |  | LOGO |  | No. DE PÁGINA
OBRAS:
UBICACIÓN: |  | FECHA: |  | INICIO:
CIUDAD: |  | TERMINACIÓN: |  | PLAZO:
ANÁLISIS DE COSTO HORARIO MÁQUINA
EQREV001 | REVOLVEDORA DE CONCRETO PARA 1 BULTO, CON MOTOR DE GASOLINA DE 14 HP | HORA
DATOS
PRECIO DE ADQUISICIÓN | 27627 |  |  | VIDA ECONÓMICA AÑOS | 3
PRECIO DE JUEGO DE LLANTAS | 2552 |  |  | HS. POR AÑO | 1600 | 1465.5172
VIDA ECONÓMICA DE LLANTAS (HS) | 3000 |  |  | VIDA ECONÓMICA (HS) | 4800
VALOR DE LA MAQUINA | 25075 |  |  | POTENCIA NOMINAL (HP) | 14
VALOR DE RESCATE | 10% | 2507.5 |  | COSTO COMBUSTIBLE | 20.68
TASA DE INTERÉS (i) | 10.35% |  |  | COSTO LUBRICANTE (LTO) | 161
PRIMA SEGUROS | 6% |  |  | FACTOR DE OPERACIÓN | 0.8
SALARIO REAL DEL OPERADOR | 796.9968 |  |  | POTENCIA DE OPERACIÓN | 11.2
HS. EFECTIVAS/JORNADA | 8 |  |  | FACTOR DE MANTENIMIENTO | 0.7
T IEMPO ENTRE CAMBIO DE ACEITE (HS) | 50 |  |  | COEFICIENTE DE COMBUSTIBLES | 0.2271 | .1514-0.2271 | 205.1282 | 2.0513
|  |  |  | COEFICIENTE DE LUBRICANTES | 0.003 |  |  | 1/
|  |  |  | CAPACIDAD DEL CARTER | 1.1
| CARGOS FIJOS | CARGO
DEPRECIACIÓN | D= (Vm - Vr)/Ve | 4.7016
INVERSIÓN | Im = ((Vm + Vr)/2Hea)*i | 0.89212
SEGUROS | Sm = ((Vm + Vr)/2Hea)*s | 0.51717
MANTENIMIENTO | M = Ko * D | 3.2911
| SUBTOTAL DE CARGOS FIJOS | 9.4019
CARGOS POR CONSUMOS
COMBUSTIBLE | Co = Fc * Po * Pc | 52.6
LUBRICANTES | Lb = [(Fa*Po) + CC/Ca]*Pa | 8.9516
LLANTAS | N= Pn/Vn | 0.85067
| SUBTOTAL DE CONSUMOS | 62.4023
OPERACIÓN
OPERADOR DE MAQ. MAYOR | PO = Sr/Ht | 99.6246
| SUBTOTAL DE OPERACIÓN | 99.6246
| COSTO HORARIO MAQUINA | 171.4288 | 0
Note on D69: Ing. Daniel:

## 9 MATRIZ DE PU
EMPRESA: |  |  | LOGO |  | No. DE PÁGINA
OBRAS:
UBICACIÓN: |  | FECHA: |  | INICIO:
CIUDAD: |  | TERMINACIÓN: |  | PLAZO:
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
CODIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD
1.001 | Trazo y nivelación de terreno con equipo topográfico, estableciendo ejes de referencia . Incluye: consumos, mano de obra, herramienta y equipo. | m2
CODIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | COSTO | CANTIDAD | IMPORTES
MATERIALES
MACEM001 | CALHIDRA | TON | 3103.4483 | 5e-05 | 0.15517
MAMEN001 | HILO CAÑAMO | PZA | 51.7241 | 0.0089932 | 0.46516
MAMAD001 | DUELA DE PINO DE 3A. | PZA | 76.6379 | 0.0070968 | 0.54388
MAMAD002 | BARROTE DE PINO DE 3A. | PZA | 54.3103 | 0.014194 | 0.77086
MAACE007 | CLAVO DE 4" | KG | 41.3793 | 0.0021169 | 0.087597
MAACE001 | CLAVOS DE 2 1/2" | KG | 41.3793 | 0.0038572 | 0.15961
MAACE003 | VARILLA DE 3/8" | KG | 20.21 | 0.010781 | 0.21788
MAPIN001 | PINTURA EN AEROSOL | PZA | 54.3103 | 0.0035484 | 0.19271
MAMEN002 | MANGUERA DE NIVEL | M | 7 | 0.053763 | 0.37634
MAMEN003 | LAPIZ DE COLOR | PZA | 12 | 0.0016129 | 0.019355
MAACE004 | CLAVOS DE CONCRETO DE 2" | KG | 86 | 0.00063016 | 0.054194
| SUBTOTAL DE MATERIALES |  |  |  | 3.0428
MANO DE OBRA
CUAD002 | CUADRILLA No. 2 (1 OF. ALBAÑIL + 1 PEÓN + 2/20 DE CABO DE OFICIOS) | JOR | 1431.9563 | 0.009 | 12.8876
CUAD006 | CUADRILLA No. 6 (1 TÉCNICO TOPÓGRAFO +2 AYUDANTES ESPECIALIZADOS) | JOR | 2299.9932 | 0.0038 | 8.74
| SUBTOTAL DE MANO DE OBRA |  |  |  | 21.6276
EQUIPO Y HERRAMIENTA
EQESTT01 | ESTACIÓN TOTAL 1" Y EQUIPO DE TOPOGRAFÍA | HORA | 307.7839 | 0.0304 | 9.3566
%MO01 | HERRAMIENTA MENOR (3-5%) | % | 21.6276 | 0.03 | 0.64883
%MO02 | EQUIPO DE SEGURIDAD (2-3% | % | 21.6276 | 0.02 | 0.43255
| SUBTOTAL DE EQUIPO Y HERRAMIENTA |  |  |  | 10.438
BÁSICOS
BACON001 | CONCRETO F'C= 100 KG/CM2, HECHO EN OBRA, A.M. 19 MM, REV. 10-12, R.N. | M3 | 2468.9389 | 0.00020903 | 0.51609
| SUBTOTAL DE BÁSICOS |  |  |  | 0.51609
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 35.6244
| INDIRECTOS |  |  | 12.98% | 4.6238
| SUBTOTAL 1 |  |  |  | 40.2483
| FINANCIAMIENTO |  |  | 1.091% | 0.43923
| SUBTOTAL 2 |  |  |  | 40.6875
| UTILIDAD |  |  | 12% | 4.8825
| SUBTOTAL 3 |  |  |  | 45.57
| CARGOS ADICIONALES (SEFUPU) |  |  | 0.5025% | 0.22899
| PRECIO UNITARIO |  |  |  | 45.799
NOMBRE DE LA EMPRESA |  |  |  | FECHA ENTREGA
NOMBRE DEL CLIENTE |  | FECHA INJICIO |  | FECHA TERMINACIÓN
OBRA |  | UBICACIÓN DE LA OBRA
CODIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD
1.002 | Limpia y desenraice de terreno por medios manuales. Incluye mano de obra, herramienta menor, acopio en obra. | m2
CODIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | COSTO | CANTIDAD | IMPORTES
MATERIALES
SUBTOTAL DE MATERIALES
MANO DE OBRA
CUAD001 | CUADRILLA No. 1 (1 PEÓN + 1/20 DE CABO DE OFICIOS) | JOR | 573.5997 | 0.02 | 11.472
| SUBTOTAL DE MANO DE OBRA |  |  |  | 11.472
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO01 | HERRAMIENTA MENOR (3-5%) | % | 11.472 | 0.03 | 0.34416
%MO02 | EQUIPO DE SEGURIDAD (2-3% | % | 11.472 | 0.02 | 0.22944
| SUBTOTAL DE EQUIPO Y HERRAMIENTA |  |  |  | 0.5736
BÁSICOS
| SUBTOTAL DE BÁSICOS |  |  |  | 0
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 12.0456
| INDIRECTOS |  |  | 12.98% | 1.5634
| SUBTOTAL 1 |  |  |  | 13.609
| FINANCIAMIENTO |  |  | 1.091% | 0.14852
| SUBTOTAL 2 |  |  |  | 13.7576
| UTILIDAD |  |  | 12% | 1.6509
| SUBTOTAL 3 |  |  |  | 15.4085
| CARGOS ADICIONALES (SEFUPU) |  |  | 0.5025% | 0.077428
| PRECIO UNITARIO |  |  |  | 15.4859
NOMBRE DE LA EMPRESA |  |  |  | FECHA ENTREGA
NOMBRE DEL CLIENTE |  | FECHA INJICIO |  | FECHA TERMINACIÓN
OBRA |  | UBICACIÓN DE LA OBRA
CODIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD
2.002 | Excavación con maquinaria para formación de zanja en material A, B seco, con excavadora hasta 2.00 metros de profundidad, incl: afloje, extracción, herramienta y mano de obra. Medición compacta en banco. | m3
CODIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | COSTO | CANTIDAD | IMPORTES
MATERIALES
SUBTOTAL DE MATERIALES
MANO DE OBRA
| SUBTOTAL DE MANO DE OBRA |  |  |  | 0
EQUIPO Y HERRAMIENTA
EQRET001 | RETROEXCAVADORA CAT- 426 C DE 85 HP | HORA | 726.4749 | 0.1 | 72.6475
| SUBTOTAL DE EQUIPO Y HERRAMIENTA |  |  |  | 72.6475
BÁSICOS
| SUBTOTAL DE BÁSICOS |  |  |  | 0
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 72.6475
| INDIRECTOS |  |  | 12.98% | 9.4292
| SUBTOTAL 1 |  |  |  | 82.0767
| FINANCIAMIENTO |  |  | 1.091% | 0.89571
| SUBTOTAL 2 |  |  |  | 82.9724
| UTILIDAD |  |  | 12% | 9.9567
| SUBTOTAL 3 |  |  |  | 92.9291
| CARGOS ADICIONALES (SEFUPU) |  |  | 0.5025% | 0.46697
| PRECIO UNITARIO |  |  |  | 93.3961
NOMBRE DE LA EMPRESA |  |  |  | FECHA ENTREGA
NOMBRE DEL CLIENTE |  | FECHA INJICIO |  | FECHA TERMINACIÓN
OBRA |  | UBICACIÓN DE LA OBRA
CODIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD
2.003 | Excavación con herramienta manual para formación de zanja en material A, B seco, hasta 2.00 metros de profundidad, Incluye: afloje, extracción, afine de taludes y fondo, herramienta y mano de obra. Medición compacta en banco. | m3
CODIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | COSTO | CANTIDAD | IMPORTES
MATERIALES
SUBTOTAL DE MATERIALES
MANO DE OBRA
CUAD001 | CUADRILLA No. 1 (1 PEÓN + 1/20 DE CABO DE OFICIOS) | JOR | 573.5997 | 0.5 | 286.7999
| SUBTOTAL DE MANO DE OBRA |  |  |  | 286.7999
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO01 | HERRAMIENTA MENOR (3-5%) | % | 286.7999 | 0.03 | 8.604
%MO02 | EQUIPO DE SEGURIDAD (2-3% | % | 286.7999 | 0.02 | 5.736
| SUBTOTAL DE EQUIPO Y HERRAMIENTA |  |  |  | 14.34
BÁSICOS
| SUBTOTAL DE BÁSICOS |  |  |  | 0
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 301.1399
| INDIRECTOS |  |  | 12.98% | 39.0861
| SUBTOTAL 1 |  |  |  | 340.226
| FINANCIAMIENTO |  |  | 1.091% | 3.7129
| SUBTOTAL 2 |  |  |  | 343.9389
| UTILIDAD |  |  | 12% | 41.2727
| SUBTOTAL 3 |  |  |  | 385.2116
| CARGOS ADICIONALES (SEFUPU) |  |  | 0.5025% | 1.9357
| PRECIO UNITARIO |  |  |  | 387.1473
NOMBRE DE LA EMPRESA |  |  |  | FECHA ENTREGA
NOMBRE DEL CLIENTE |  | FECHA INJICIO |  | FECHA TERMINACIÓN
OBRA |  | UBICACIÓN DE LA OBRA
CODIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD
3.001 | Plantilla de 5 cm de espesor a base de concreto f c = 100 kg/cm2 tma = 19 mm fabricado en obra. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | m2
CODIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | COSTO | CANTIDAD | IMPORTES
MATERIALES
MAMAD001 | DUELA DE PINO DE 3A. | PZA | 76.6379 | 0.28646 | 21.9536
MAACE003 | VARILLA DE 3/8" | KG | 20.21 | 0.01671 | 0.33771
MAMEN001 | HILO CAÑAMO | PZA | 51.7241 | 0.023438 | 1.2123
| SUBTOTAL DE MATERIALES |  |  |  | 23.5036
MANO DE OBRA
CUAD002 | CUADRILLA No. 2 (1 OF. ALBAÑIL + 1 PEÓN + 2/20 DE CABO DE OFICIOS) | JOR | 1431.9563 | 0.05 | 71.5978
| SUBTOTAL DE MANO DE OBRA |  |  |  | 71.5978
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO01 | HERRAMIENTA MENOR (3-5%) | % | 71.5978 | 0.03 | 2.1479
%MO02 | EQUIPO DE SEGURIDAD (2-3% | % | 71.5978 | 0.02 | 1.432
| SUBTOTAL DE EQUIPO Y HERRAMIENTA |  |  |  | 3.5799
BÁSICOS
BACON001 | CONCRETO F'C= 100 KG/CM2, HECHO EN OBRA, A.M. 19 MM, REV. 10-12, R.N. | M3 | 2468.9389 | 0.0515 | 127.1504
| SUBTOTAL DE BÁSICOS |  |  |  | 127.1504
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 225.8316
| INDIRECTOS |  |  | 12.98% | 29.3116
| SUBTOTAL 1 |  |  |  | 255.1432
| FINANCIAMIENTO |  |  | 1.091% | 2.7844
| SUBTOTAL 2 |  |  |  | 257.9276
| UTILIDAD |  |  | 12% | 30.9513
| SUBTOTAL 3 |  |  |  | 288.8789
| CARGOS ADICIONALES (SEFUPU) |  |  | 0.5025% | 1.4516
| PRECIO UNITARIO |  |  |  | 290.3305
NOMBRE DE LA EMPRESA |  |  |  | FECHA ENTREGA
NOMBRE DEL CLIENTE |  | FECHA INJICIO |  | FECHA TERMINACIÓN
OBRA |  | UBICACIÓN DE LA OBRA
CODIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD
3.002 | Cimentación de piedra braza con mortero cemento arena proporción 1:5, hasta una profundidad de 1.50 m. incluye: Materiales, mano de obra y herramienta. | m3
CODIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | COSTO | CANTIDAD | IMPORTES
MATERIALES
MAAGR003 | PIEDRA BRAZA DE LA REGIÓN | M3 | 520 | 1.5 | 780
MAMEN001 | HILO CAÑAMO | PZA | 51.7241 | 0.025 | 1.2931
| SUBTOTAL DE MATERIALES |  |  |  | 781.2931
MANO DE OBRA
CUAD002 | CUADRILLA No. 2 (1 OF. ALBAÑIL + 1 PEÓN + 2/20 DE CABO DE OFICIOS) | JOR | 1431.9563 | 0.45455 | 650.8892
| SUBTOTAL DE MANO DE OBRA |  |  |  | 650.8892
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO01 | HERRAMIENTA MENOR (3-5%) | % | 650.8892 | 0.03 | 19.5267
%MO02 | EQUIPO DE SEGURIDAD (2-3% | % | 650.8892 | 0.02 | 13.0178
| SUBTOTAL DE EQUIPO Y HERRAMIENTA |  |  |  | 32.5445
BÁSICOS
BAMOR03 | MORTERO CEMENTO -ARENA PROP. 1:5 | M3 | 1908.47 | 0.32 | 610.7104
| SUBTOTAL DE BÁSICOS |  |  |  | 610.7104
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 2075.4372
| INDIRECTOS |  |  | 12.98% | 269.3793
| SUBTOTAL 1 |  |  |  | 2344.8165
| FINANCIAMIENTO |  |  | 1.091% | 25.5891
| SUBTOTAL 2 |  |  |  | 2370.4056
| UTILIDAD |  |  | 12% | 284.4487
| SUBTOTAL 3 |  |  |  | 2654.8543
| CARGOS ADICIONALES (SEFUPU) |  |  | 0.5025% | 13.3406
| PRECIO UNITARIO |  |  |  | 2668.1949
NOMBRE DE LA EMPRESA |  |  |  | FECHA ENTREGA
NOMBRE DEL CLIENTE |  | FECHA INJICIO |  | FECHA TERMINACIÓN
OBRA |  | UBICACIÓN DE LA OBRA
CODIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD
4.001 | Cadena desplante de 20 x 20 cm a base de concreto f c = 200 kg/cm2, tma = 19 mm, armado con 5 varillas del No. 3 y estribos del No. 2 a cada 20 cm. incluye cimbra y descimbra, colado, vibrado y curado, a cualquier altura. Incluye : materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | m
CODIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | COSTO | CANTIDAD | IMPORTES
MATERIALES
MAMAD001 | DUELA DE PINO DE 3A. | PZA | 76.6379 | 0.45833 | 35.1257
MAMAD002 | BARROTE DE PINO DE 3A. | PZA | 54.3103 | 0.03125 | 1.6972
MAACE001 | CLAVOS DE 2 1/2" | KG | 41.3793 | 0.080769 | 3.3422
MAACE003 | VARILLA DE 3/8" | KG | 20.21 | 3.0635 | 61.9133
MAACE005 | ALAMBRÓN | KG | 30 | 1.2672 | 38.016
MAACE006 | ALAMBRE RECOCIDO | KG | 35 | 0.1584 | 5.544
MAMEN004 | ACEITE REQUEMADO | LTO | 5 | 0.105 | 0.525
| SUBTOTAL DE MATERIALES |  |  |  | 146.1634
MANO DE OBRA
CUAD002 | CUADRILLA No. 2 (1 OF. ALBAÑIL + 1 PEÓN + 2/20 DE CABO DE OFICIOS) | JOR | 1431.9563 | 0.125 | 178.9945
| SUBTOTAL DE MANO DE OBRA |  |  |  | 178.9945
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO01 | HERRAMIENTA MENOR (3-5%) | % | 178.9945 | 0.03 | 5.3698
%MO02 | EQUIPO DE SEGURIDAD (2-3% | % | 178.9945 | 0.02 | 3.5799
EQ VIBC01 | VIBRADOR PARA CONCRETO CON MOTOR DE DE GASOLINA DE 4 HP | HORA | 123.87 | 0.10667 | 13.2128
| SUBTOTAL DE EQUIPO Y HERRAMIENTA |  |  |  | 22.1625
BÁSICOS
BACON003 | CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, HECHO EN OBRA, A.M. 19 MM, REV. 10-12, R.N. | M3 | 2814.163 | 0.042 | 118.1948
| SUBTOTAL DE BÁSICOS |  |  |  | 118.1948
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 465.5153
| INDIRECTOS |  |  | 12.98% | 60.4211
| SUBTOTAL 1 |  |  |  | 525.9364
| FINANCIAMIENTO |  |  | 1.091% | 5.7396
| SUBTOTAL 2 |  |  |  | 531.676
| UTILIDAD |  |  | 12% | 63.8011
| SUBTOTAL 3 |  |  |  | 595.4771
| CARGOS ADICIONALES (SEFUPU) |  |  | 0.5025% | 2.9923
| PRECIO UNITARIO |  |  |  | 598.4694

## OPERACIONES PU
AREA DE 62 M2 |  | 62 |  |  | CUADRILLA DE ALBAÑIL
[5 empty] | ACTIVIDAD | TIEMPO (MIN)
CLAVOS DE 4" |  |  | CLAVOS DE 2 1/2" |  | A. CRUCETA
10 PZAS |  |  |  | 64 | 1. CORTAR MADERA | 3
KG | PZA |  | 1 | 281 | 2. EXCAVAR HUECOS | 5
1 | 80 |  | 0.22776 | 64 | 3. ARMAR CRUCETA | 4
0.125 | 10 |  | 0.0036735 |  | 4. HINCAR CRUCETA | 2
[5 empty] | 5. RELLENAR HUECOS | 1 | 12
VARILLA DE 3/8" |  |  | HILO CAÑAMO |  | B. COLOCACIÓN DE HILO
0.4 | 1.2 |  | 1 | 165 | 1. TRASLADO DE PUNTOS A CRUCETA | 4
AREA | VAR/KG |  | 1.1152 | 184 | 2. COLOCACIÓN DE HILO | 1 | 5
|  |  | 0.017986 | 0.0089932 | 272 | 4.5333 | 17
62 | 0.6684 |  |  |  | C. TRAZO CON CALHIDRA (62 M2)
1 | 0.010781 |  |  |  | 1. TRAZO CON HILO | 15
[5 empty] | 2. ACARREAR LA CALHIDRA | 2
PINTURA EN AEROSOL |  |  | MANGUERA DE NIVEL
TRAZAR 10 MARCAS |  |  | PZA | MANGUERA
LATA | M2 |  | 1 | 10
1 | 310 |  |  | 0.053763
0.0032258 | 1
LAPIZ DE COLOR |  |  | CUADRILLA DE TOPOGRAFO |  | 3. LLENAR EL BOTE | 4
1 | 620 |  | actividad | tiempo (min) | 4. TRAZAR CON EL BOTE | 8
0.0016129 | 1 |  | Colocación de Estación | 5 |  | 29
|  |  | trazo de puntos | 5 | DURACION (HRS) | 0.48333
CLAVO DE CONCRETO |  |  | 16 puntos | 80 | DURACION (JOR) TRAZO CON CALHIDRA | 0.060417
62 | 8 |  | mojonera | 30 | DURACION (JOR) CRUCETAS | 0.56667
1 | 215 |  | ejes de ref. | 15 |  | 0.62708
0.037209 | 8 |  |  | 130 |  | 0.010114
0.00060015 |  |  | 0.27083 | 2.1667
|  |  | 1 | 8
COLOCACÓN DE 16 CRUCETAS |  |  | 0.0043683
BARROTE |  |  | REND= 1/CANT | 228.9231
2.4 | 1 |  | CANT= 1/REND | 0.0043683
38.4 | 16
1 | 2.4 |  | 263.1579 | 8
16 | 38.4 |  | 32.8947 | 1
0.25806 | 0.012903 |  | 0.0304 | R = 1/C
DUELA DE PINO |  |  |  | C= 1/R
16 | 1.2
19.2 | 8 |  |  | 0.00432
0.12903 | 0.0064516 |  |  | 0.01296
0.00020903
A=4.0 M2
8.3333
18
3.6
2.0052
|  |  | 4 | 2
|  |  | 1 | 0.5
|  |  | 1 | 160
|  |  | 0.09375 | 15
1.2792
1.2792
1 | 260
0.076923 | 20
1.2672
1 | 4
0.1 | 0.4
V | T
3 | 8
0.375 | 1
0.04 | 0.10667
0.10667
1.2792