## plan de reclutamiento
Plantilla de plan de reclutamiento
Fuente de reclutamiento | Presupuesto | Meta de contratación | Fondos asignados | Estado | Asignado a | Comentarios | Fecha de inicio | Fecha final | Observaciones
Plan de reclutamiento 2022 | 460400 | 155 |  |  |  |  | 2022-01-01 | 2022-12-30
Reclutamiento Online | 7800 | 30 | SI | En progreso | Alex Brillante |  | 2022-01-01 | 2022-09-30
www.Monster.com | 1000 | 10 | SI | En marcha |  | Relación está definida y lista para publicar | 2022-01-16 | 2022-09-06 | Excelentes contrataciones! Senior y técnicos
www.careerbuilder.com | 1000 | 10 | SI | En marcha |  | Relación está definida y lista para publicar | 2022-01-01 | 2022-10-17 | Excelente lugar para conseguir candidatos gerenciales
LinkedIn | 4800 | 5 | SI | En marcha |  | Todas las posiciones se publian aquí | 2022-04-04 | 2022-08-17
www.hotjobs.com | 1000 | 5 | SI | En progreso |  | No se ha presupuestado en este año calendario. Buscando fondos. | 2022-01-01 | 2022-12-30
Agencias de proveedores | 15600 | 60 | SI | En progreso | Jacobo Serrano |  | 2022-09-14 | 2022-06-29
(Agencia 1) | 25000 | 5 | SI | En marcha |  |  | 2022-09-14 | 2022-02-12
(Agencia 2) | 30000 | 8 | SI | En riesgo |  | No se ha presupuestado en este año calendario. Buscando fondos. | 2022-01-01 | 2022-06-29
(Agencia 3) | 10000 | 3 | SI | En marcha |  |  | 2022-03-01 | 2022-05-30 | Se demoran en enviar candidatos. Buscar nuevo agencia
Sede del reclutamiento | 52000 | 13 | SI | En progreso | Antonio Guerrero |  | 2022-09-01 | 2022-03-30
Universidades del estado identificadas | 7000 | 7 | SI | En marcha | Sara Escobar |  | 2022-09-01 | 2022-03-30
Colegios nacionales | 15000 | 3 | SI | En progreso | David Burgos | Posiblemente se adiciona otro colegio | 2022-09-01 | 2022-03-30
Feria de empleo | 10000 | 10 | SI |  | Antonio Guerrero |  | 2022-01-10 | 2022-06-24
(Ingrese el lugar de la feria de empleo) | 5000 | 5 | SI | En progreso |  | Participación en la feria de junio. Finalizando contrato | 2022-06-15 | 2022-06-24
(Ingrese el lugar de la feria de empleo) | 5000 | 5 | SI | En marcha |  | Evento de enero listo | 2022-01-10 | 2022-01-22
Asociaciones del gremio | 5000 | 4 | SI |  | Antonio Guerrero |  | 2022-09-01 | 2022-03-30
Asociación 1 | 2500 | 2 | SI | Sin empezar | Sara Escobar |  | 2022-09-01 | 2022-03-30
Asociación 2 | 2500 | 2 | SI | En marcha | David Burgos |  | 2022-09-01 | 2022-03-30
Pasantías | 325000 | 6 | SI |  | Cristobal Cruz |  | 2022-06-01 | 2022-08-30
10 Posiciones de ingeniería | 250000 | 5 | SI | En progreso | Sara Escobar |  | 2022-06-01 | 2022-08-30
3 Posiciones de marketing | 75000 | 1 | SI | En marcha | David Burgos |  | 2022-06-01 | 2022-08-30
Eventos de reclutamiento | 15000 | 15 | SI |  | Francisco Cardona |  | 2022-09-15 | 2022-05-04
Ciudad 1 | 5000 | 5 | SI | En marcha |  |  | 2022-09-15 | 2022-09-16
Ciudad 2 | 5000 | 5 | SI | En marcha |  |  | 2022-02-22 | 2022-02-23
Ciudad 3 | 5000 | 5 | SI | En riesgo |  | No se ha presupuestado en este año calendario. Buscando fondos. | 2022-05-03 | 2022-05-04
Referidos de los empleados | 10000 | 10 | SI | En marcha | Cristobal Cruz |  | 2022-01-01 | 2022-12-30
Programa de referidos de empleados | 10000 | 10 | SI | En marcha |  |  | 2022-01-01 | 2022-12-30